## Tabelle1
Work-Report Trello
Infos | Projekt HASSCO AS
Der Report zeigt, wie du mit der Trello-Software arbeitest und hilft dir dabei, gezielter damit umzugehen. Für Feedback und Fragen zum Tool melde dich bei Micha Landoll (m.landoll@aktion-sodis.org).
Der Bericht zeigt wie aktiv, zuverlässig, pünktlich, ausführlich und gemeinschaftlich dein Team mit Trello-Karten arbeitet. Aktiv heißt: Anzahl erstellter & bewegter Karten Zuverlässig erfüllt heißt: Karte verschoben in Review & auch in Done Pünktlich heißt: Kartenfrist eingehalten Ausführlich heißt: Beschreibung, Frist, Verantwortung, (Helfer), (Agenda & ToDo) Gemeinschaftlich heißt: Wer arbeit mit und hilft?
Parameter
Zeitraum: | 30 Tage |  |  | Rankinglänge: | 5 Einträge
Aktive Liste |  | Semifinale Liste |  | Finale Liste
📫 Anstehend in Zukunft: HASSCO |  | ⏱ Review: HASSCO |  | ✅ Abgeschlossen: HASSCO 🎉
📫 Anstehend diese Woche: HASSCO
📝 In Bearbeitung: HASSCO
In Bearbeitung: Software
Anstehend: Software
Aktiv, da hier Karten in Planung oder Bearbeitung sind. Z.B.: Anstehend, In Bearbeitung, ToDo |  | Semifinal, da es hier nichts aktiv zu tun gibt, die Karte aber noch nicht beendet ist. Z.B.: Review, Testing |  | Final, da diese Karte abgeschlossen ist. Z.B.: Done
Aktiv
| 📫Evaluierte Karten: | 32 |  |  | Aktiv | 10
| ✍️Erstellte Karten: | 15 | (im betrachteten Zeitraum) |  | Semifinal | 13
|  | Bewegungen: | 64 |  | Final | 9
Rückwärts | Vorwärts | Auf | 12.5% der Karten
23 | 41 | Bewegungen von Karten entgegen der definierten Richtung sind zu reduzieren. Du kannst Karten alte Karten kopieren anstelle diese für neue Aufgaben zu modifizieren.
Karten ohne Aktivität
| Praktikumsbericht Carlo bei FF&F 💩 | 1
| offene Punkte mit Miguel | 0
| Risikomanagement ⭐️ | 0
| IDA Tool als eigenes Programm ⭐️ | 0
| Quartalsplanung Aachen | 0
Gemeinschaftlich
Aktivste Mitglieder |  |  |  | Karten ohne Mitglied: | 7
1. | Lennard Mörsen | 20
2. | Laura Coordt | 16
3. | Till Schöpe | 6
4. | Chris Kneip | 3
5. | Wafic Sabbagh | 1 |  | Lennard Mörsen | 18
|  | 0 |  | Laura Coordt | 15
|  |  |  | Till Schöpe | 4
|  |  |  | Chris Kneip | 2
|  |  |  | Wafic Sabbagh | 1
Zuverlässig
Meiste Abgeschlossene Karten
1. | Lennard Mörsen | 9
2. | Laura Coordt | 4
3. | Chris Kneip | 2 |  | Till Schöpe | 2
4. | Till Schöpe | 1 |  | Lennard Mörsen | 2
5. |  | 0 |  | Laura Coordt | 1
|  |  |  | Chris Kneip | 1
|  |  |  | Larissa Böhrkircher | 1
Pünktlich
Lennard Mörsen | 6 |  |  |  | Finale Karten | 9
Chris Kneip | 1 |  |  |  | Pünktlich | 6
Laura Coordt | 1 |  |  |  | Nicht Pünktlich
0
0
Detailliert
Alle Karten | 32 |  |  |  | Lennard Mörsen | 6
Sterne | 6 |  |  |  | Chris Kneip | 2
Okay |  |  |  |  | Laura Coordt | 1
Shit | 10 |  |  |  | Till Schöpe | 1
Stern, wenn sie alle drei Qualitätsmerkmale einer Karte erfüllt sind: Beschreibung, Stichtag und Verantwortlichkeit. Einen Shit-Haufen kommt, wenn nur ein Merkmal oder weniger erfüllt ist.